## Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo — Cambio Tecnología Sunmi ¦ La Pampa | [7 empty] | 📊 Avance Total del Proyecto
59.19%
Proyecto: | Cambio Tecnología Sunmi — La Pampa | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Fecha Inicio: | 2026-08-10
Fecha Fin Estimada: | 2026-09-25
Sección | Agencias | Back | Sunmi | LH | Tjs | % Avance | Estado General
Capital | 28 | 25 | 161 | 29 | 132 | 77.59% | En Avance
Interior | 72 | 47 | 344 | 74 | 270 | 34.58% | En Proceso
Puesta en Marcha (Logística) | [5 empty] | 71.75% | En Avance
TOTAL GENERAL | 100 | 72 | 505 | 103 | 402 | 59.19% | En Avance

## Gantt Logística
Cambio Tecnología Sunmi — La Pampa ¦ Logística Equipos/Contrato | [11 empty] | 📊 Avance General — Logística
Fecha Inicio: | 2026-06-01 | Fecha Fin: | 2026-09-05 | [7 empty] | 71.75% | 71.75%
[13 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
N° | Tarea | Nota |  | recibidas | Inicio | Final | Días | % Avance | Estado | Est.
1.1 | Recepcion sunmi |  |  | 587 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 3 | 100% | Completado | OK
1.2 | Ciclado carga |  |  | 587 | 2026-06-02 | 2026-06-27 | 25 | 100% | Completado | OK
| carga sistema operativo |  |  | 255 | 2026-07-17 | 2026-09-05 | 50 | 44%
1.3 | Recepcion e-sim Claro |  |  | 567 | 2026-05-20 | 2026-06-05 | 16 | 100% | Completado | OK
1.3 | Recepcion sim Personal |  |  | 587 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 10 | 100% | Completado | OK
1.3 | Recepcion sim Movistar ( Fabrica) |  |  | 200 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 7 | 100% | Completado | OK
1.3 | Envio tjs/ha Brc. |  |  | aproximadamente | 2026-06-01 | 2026-09-04 | 95 | 0% | Pendiente | Pendiente
1.3 | Entrega instructivos / video |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 5 | 100% | Completado | OK
1.5 | Armado cronograma Capital /interior |  |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 6 | 100% | Completado | OK
1.6 | Primer reunion avance instalacion con cliente |  |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 1 | 100% | Completado | OK
1.7 | Instalacion Capital |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 10 | 17% | En Proceso | En Proceso
1.8 | Instalacion interior |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-10-28 | 65 | 0% | Pendiente | Pendiente
TOTALES | [7 empty] | 71.75%
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días],"")

## Gantt Capital
Cambio Tecnología Sunmi — La Pampa ¦ Capital | [12 empty] | 📊 Avance General — Capital
Fecha Inicio: | 2026-08-10 | Fecha Fin: | 2026-08-22 | [8 empty] | 77.59% | 80.36%
[14 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
N° | Agencia | Back | Sunmi | LH | Tjs | Inicio | Final | Días | % Avance | Estado | Est. Capital
2.1.1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.2 | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.3 | 4 |  | 12 | 1 | 11 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.4 | 5 |  | 16 | 1 | 15 | 2026-08-20 | 2026-08-23 | 3 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.5 | 7 |  | 9 | 1 | 8 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.6 | 9 |  | 10 | 1 | 9 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.7 | 12 |  | 8 | 1 | 7 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.8 | 13 |  | 5 | 1 | 4 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.9 | 14 |  | 6 | 1 | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.10 | 15 |  | 6 | 1 | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.11 | 16 |  | 4 | 1 | 3 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.12 | 18 |  | 4 | 1 | 3 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.13 | 19 |  | 3 | 1 | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.14 | 21 |  | 9 | 1 | 8 | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 2 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.15 | 24 |  | 4 | 1 | 3 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 50% | En Proceso | En Proceso
2.1.16 | 25 | 25 | 5 | 1 | 4 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | 50% | En Proceso | En Proceso
2.1.17 | 26 |  | 10 | 1 | 9 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.18 | 27 |  | 4 | 1 | 3 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.19 | 28 |  | 6 | 1 | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | 50% | En Proceso | En Proceso
2.1.20 | 29 |  | 3 | 1 | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 50% | En Proceso | En Proceso
2.1.21 | 30 |  | 2 | 1 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.22 | 91 |  | 5 | 1 | 4 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.23 | 95 |  | 2 | 1 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.24 | 103 |  | 6 | 1 | 5 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2 | 50% | En Proceso | En Proceso
2.1.25 | 105 |  | 4 | 1 | 3 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.26 | 110 |  | 2 | 1 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 1 | 50% | En Proceso | En Proceso
2.1.27 | 135 |  | 2 | 1 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.28 | 136 |  | 6 | 1 | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 30% | En Proceso | En Proceso
2.1.29 | 137 |  | 3 | 1 | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente | Loteria pidio no cambiar las terminales ya que es una proxima baja
TOTALES |  | 25 | 161 | 29 | 132 |  |  |  | 77.59%
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días],"")

## Gantt Interior
Cambio Tecnología Sunmi — La Pampa ¦ Interior | [12 empty] | 📊 Avance General — Interior
Fecha Inicio: | 2026-07-06 |  | Fecha Fin: | 2026-09-07 | [8 empty] | 34.58%
[14 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
N° | Agencia N° | Localidad | Back | Sunmi | LH | Tjs | Inicio | Final | Días | % Avance | Estado | Est. Interior
2.1.29 | 22 | Conhelo | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.30 | 17 | Toay |  | 3 | 1 | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | 30% | En Proceso | En Proceso
2.1.31 | 52 | Toay | 2 | 5 | 1 | 4 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.32 | 117 | Toay |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.33 | 49 | Eduardo Castex |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.34 | 50 | Eduardo Castex | 2 | 10 | 1 | 9 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.35 | 60 | Eduardo Castex |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.36 | 132 | Eduardo Castex |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.37 | 68 | Anguil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.38 | 111 | Uriburu | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.39 | 54 | Realico |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.40 | 55 | Realico | 3 | 10 | 1 | 9 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.41 | 56 | Realico |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.42 | 78 | Lonquimay |  | 2 | 1 | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.43 | 138 | Lonquimay |  | 2 |  | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.44 | 46 | General Acha |  | 12 | 1 | 11 |  |  | 1 | ,, | En Proceso | En Proceso
2.1.45 | 47 | General Acha | 5 | 14 | 1 | 13 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.46 | 48 | General Acha |  | 17 | 1 | 16 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.47 | 130 | General Acha |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.48 | 69 | Quemu Quemu |  | 8 | 1 | 7 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.49 | 58 | Intendente Alvear |  | 12 | 1 | 11 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.50 | 106 | Intendente Alvear | 2 | 5 | 1 | 4 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.51 | 121 | Intendente Alvear |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.52 | 66 | Doblas |  | 4 | 1 | 3 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.53 | 80 | La Maruja |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.54 | 63 | Alpachiri |  | 2 | 1 | 1 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.55 | 64 | Alpachiri |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.56 | 73 | Bernasconi | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.57 | 74 | Bernasconi |  | 2 | 1 | 1 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.58 | 75 | Jacinto Arauz | 1 | 5 | 1 | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.59 | 81 | Colonia Baron |  | 4 | 1 | 3 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.60 | 82 | Colonia Baron |  | 4 | 1 | 3 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.61 | 87 | Guatrache | 2 | 8 | 1 | 7 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.62 | 88 | Guatrache |  | 3 | 1 | 2 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.63 | 84 | Ingeniero Luiggi |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.64 | 85 | Ingeniero Luiggi |  | 6 | 1 | 5 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.65 | 71 | Caleufu |  | 3 | 1 | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.66 | 31 | General Pico |  | 29 | 2 | 27 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.67 | 32 | General Pico |  | 8 | 1 | 7 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.68 | 33 | General Pico |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.69 | 39 | General Pico | 8 | 8 | 1 | 7 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.70 | 41 | General Pico |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.71 | 45 | General Pico |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.72 | 98 | General Pico |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.73 | 99 | General Pico |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.74 | 112 | General Pico |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.75 | 114 | General Pico |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.76 | 115 | General Pico |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.77 | 76 | Santa Isabel | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.78 | 67 | Trenel |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.79 | 118 | Trenel | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.80 | 133 | Trenel |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.81 | 101 | Alta Italia |  | 1 | 1 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.82 | 134 | Alta Italia |  | 2 | 1 | 1 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.83 | 77 | San Martin | 1 | 3 | 1 | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.84 | 79 | Miguel Riglos | 1 | 5 | 1 | 4 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.85 | 86 | Embajador Martini |  | 1 | 1 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
2.1.86 | 89 | Parera | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.87 | 92 | Victorica | 2 | 6 | 1 | 5 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.88 | 93 | Victorica |  | 13 | 1 | 12 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.89 | 94 | 25 de mayo |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.90 | 128 | 25 de mayo | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.91 | 96 | Winifreda | 1 | 4 | 1 | 3 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.92 | 97 | Bernardo Larroude | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.93 | 100 | Rancul | 2 | 10 | 1 | 9 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.94 | 102 | Arata | 1 | 3 | 1 | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.95 | 104 | Catrilo | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.96 | 125 | Catrilo |  | 2 | 1 | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.97 | 113 | La Adela | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.98 | 108 | Macachin | 1 | 4 | 1 | 3 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.99 | 129 | Macachin |  | 4 | 1 | 3 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1 | 100% | Completado | Operativa
2.1.100 | 124 | Puelen | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% | Pendiente | Pendiente
2.1.101 | 127 | Rolon | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | 90% | Falta LH | En Proceso
TOTALES |  |  | 47 | 344 | 74 | 270 |  |  |  | 34.58%
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días],"")